## Sheet1
Tasks: | Start Date: | End Date: | Duration: | Completed:
Blocking out | 30.04.21 | 01.05.21 | 1 days | Done
Actual world layout | 01.05.21 | 03.05.21 | 3 days
World foliage | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 days
Animals | 07.05.21 | 10.05.21 | 3 days
Enemy/enemy ai | 11.05.21 | 14.05.21 | 3 days
Playable game | 15.05.21 | 18.05.21 | 3 days
Scene 1 | 19.05.21 | 20.05.21 | 1 days
Scene 2 | 20.05.21 | 23.05.21 | 3 days
Scene 3 | 24.05.21 | 27.05.21 | 3 days
Scene 4 | 28.05.21 | 31.05.21 | 3 days
Bug Fixing | 01.06.21 | 06.06.21 | 5 days
Extra time | 06.06.21 | 09.06.21 | 3 days